STATEMENT OF WORK

과업 범위 기술서 (SOW)

wineerp — 와인 입고·재고 관리 시스템 구축

바코드·라벨 사진 기반 모바일 입고/재고 관리 및 감사 추적 시스템

| 문서명 | 과업 범위 기술서 (Statement of Work) |
| --- | --- |
| 프로젝트 | wineerp — 와인 입고·재고 관리 시스템 |
| 발주처 | ○○ (고객사) |
| 수행 | 헤미콜론 (수행사) |
| 과업 기간 | 2026-07-14 ~ 2026-07-21 (구축 기준선) · 프로덕션 배포 완료 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-07-13 |

1. 프로젝트 개요

1.1 배경

매장의 와인 입고·재고 관리가 수기 및 엑셀 기반으로 이루어져 기록 누락·중복·재고 불일치가 반복되고, 누가 언제 무엇을 처리했는지 추적이 어려웠다. 라벨 사진과 바코드를 활용해 등록부터 입고·재고·내역·리포트까지 모바일 앱 하나로 표준화할 필요가 제기되었다.

1.2 목적

스캔 → 등록 → 입고 → 재고/내역/리포트에 이르는 현장 업무를 단일 모바일 앱으로 통합한다.

직원/관리자 역할 기반 통제와 활동(감사) 추적으로 데이터 신뢰성을 확보한다.

라벨 사진 AI 추론으로 신규 등록 부담을 낮추고, 서버 멱등성으로 중복 입고를 방지한다.

2. 과업 목표 및 범위 (In-Scope)

본 과업은 아래 6개 에픽(총 23개 스토리)의 설계·구축·배포를 포함한다.

| 구분 | 요건 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 인증·권한 | FR1, FR2 | 로그인, 직원/관리자 역할 기반 접근 제어(가드) |
| 스캔·매칭 | FR3, FR4, FR5 | 바코드 스캔(안정 인식), 라벨 이미지 업로드(EXIF 제거), 스캔 매칭·후보 선택 |
| 등록 | FR6, FR13 | AI 라벨 추론 기반 신규 등록, 초기 세팅(보유 재고 일괄 등록) 모드 |
| 입고 | FR7 | 수량 조정·입고 완료, 서버 측 멱등성(중복 방지) |
| 내역 | FR8, FR9, FR12 | 일/주/월 입고 내역, 수량 정정, 관리자 전용 취소, 메모 |
| 리포트 | FR10, FR11 | 관리자 리포트(요약·막대그래프·상위 품목), 엑셀(xlsx) 내보내기 |
| 재고·카탈로그 | — | 빈티지별 재고 조회, 라벨 사진 표시, 모델 검색·상세·수정·삭제 |
| 활동 로그 | — | 입고·수정·취소·모델 변경 감사 추적(관리자 전용) |
| 배포·운영 | — | Railway 프로덕션 배포, DB 마이그레이션 자동화(Alembic) |

3. 제외 범위 (Out-of-Scope)

아래 항목은 본 과업 범위에 포함되지 않으며, 필요 시 별도 과업으로 협의한다.

출고·판매(POS)·결제 연동

발주·공급사 EDI/자동 발주 연동

한국어 외 다국어 지원

오프라인(무네트워크) 동작 모드

iOS 앱스토어 배포(본 과업은 Android 기준) 및 사내 MDM 배포

대규모 사용자·조직 관리 콘솔, SSO 연동

BI/외부 분석 도구 연동 및 커스텀 대시보드

4. 산출물 (Deliverables)

| 산출물 | 내용 |
| --- | --- |
| 모바일 앱 | Flutter 기반 Android 앱(소스 + 릴리스 APK) |
| 백엔드 API | FastAPI + SQLModel 기반 REST API 소스 일체 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 스키마 및 Alembic 마이그레이션 |
| 배포 환경 | Railway 프로덕션 배포 구성 및 구동 서비스 |
| 문서 | 과업 범위 기술서(본 문서), 마일스톤, 현장용 사용자 가이드 |

5. 추진 일정 및 마일스톤

과업 기간: 2026-07-14(화) ~ 2026-07-21(화), 총 8일. 구축 완료 후 프로덕션 배포 기준선 확보.

| # | 기간 | 단계 | 마일스톤 · 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 7/14(화) | 컨설팅 | 착수·현행 진단 — 킥오프, 업무 흐름 인터뷰, 목표·범위 합의 |  |
| M2 | 7/15–16(수–목) | 컨설팅 | 요구사항 정의(PRD) — FR1–13, UX 설계요건, 역할 모델 |  |
| M3 | 7/17(금) | 설계 | 아키텍처·기술 설계 — 2단계 와인 스키마, Ports/Adapters, 배포 구성, 스토리 분해 |  |
| M4 | 7/18(토) | 구축 | Epic 1·2 — 인증·역할, 앱 셸, 바코드 스캔·라벨 업로드·매칭 |  |
| M5 | 7/19(일) | 구축 | Epic 2~5 — 입고(멱등성)·AI 등록·초기세팅·내역·리포트·엑셀, 리뷰 하드닝·배포 수정 |  |
| M6 | 7/21(화) | 구축·검수 | Epic 6 — 라벨 사진·재고 탭, 독립 리뷰 후 전 스토리 done 승격 |  |

결과 요약: 6개 에픽 · 23개 스토리 전량 완료, Railway 프로덕션 배포 기준선 확보.

6. 추진 체계 및 역할 (R&R)

| 주체 | 역할 및 책임 |
| --- | --- |
| 발주처(고객) | 요구사항 확인·의사결정, 현장 업무 정보 제공, 테스트 참여, 산출물 인수·검수 |
| 수행(컨설팅·개발) | 요구사항 정의, 아키텍처 설계, 앱·백엔드 구축, 배포, 사용자 가이드 제공, 하자 대응 |
| 공통 | 주요 마일스톤 리뷰, 범위 변경 협의 및 승인 |

7. 기술 스택 및 아키텍처

프론트엔드: Flutter (Riverpod, go_router), Material 3, Android

백엔드: FastAPI + SQLModel, JWT 인증, Ports/Adapters(라벨 추론·이미지 저장)

데이터베이스: PostgreSQL, Alembic 마이그레이션(배포 시 자동 적용)

배포: Railway (마이그레이션 → 서버 기동 체이닝), 릴리스 환경변수 가드

데이터 모델: 2단계 와인 스키마(모델 ↔ 빈티지) + 바코드 N:M 매핑

8. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

범위(2장)에 정의된 6개 에픽·23개 스토리 기능이 프로덕션 환경에서 동작한다.

바코드 스캔→등록→입고→재고·내역·리포트의 핵심 흐름이 실기기(Android)에서 검증된다.

직원/관리자 권한 통제가 의도대로 적용된다(취소·리포트·모델 수정/삭제·로그는 관리자 전용).

입고 중복 방지(멱등성) 및 활동 로그 감사 추적이 확인된다.

자동화 테스트 통과 및 프로덕션 배포·마이그레이션 정상 적용이 확인된다.

9. 가정 및 제약사항

대상 기기는 Android(카메라 지원)를 기준으로 한다.

라벨 AI 추론 결과는 초안이며, 사용자 확인·수정 후 저장됨을 전제로 한다.

네트워크 연결 환경에서 사용함을 전제로 한다(오프라인 미지원).

클라우드(Railway) 및 외부 AI 추론 서비스의 가용성·요금 정책에 의존한다.

범위 변경은 문서화된 변경 요청과 상호 승인을 통해 반영한다.

10. 변경 관리 및 유지보수

과업 범위 변경은 변경 요청서(사유·영향·일정·비용)를 통해 협의·승인 후 반영한다.

인수 이후 일정 기간의 하자(결함) 대응 범위·기간은 계약서에 따른다.

추가 기능(예: 출고·POS 연동, 다국어, 사용자 관리 콘솔)은 별도 과업으로 산정한다.

확인 및 서명

본 과업 범위 기술서의 내용에 대해 발주처와 수행사는 아래와 같이 확인한다.

| 발주처 | 수행사 |
| --- | --- |
| 회사명 / 대표 : | 회사명 / 대표 : |
| 서명 : (일자 ) | 서명 : (일자 ) |